## Fiche outil
FICHE OUTIL
La FICHE Projet
1 | Définition
La CHARTE PROJET (Project Charter) est un document d'initialisation qui formalise les bases et les principaux éléments d'un projet ou d'une initiative. Cette Charte Projet est la réponse du Chef de Projet à la Lettre de Mission qu'il a reçu des instances stratégiques ou via son Sponsor du Projet. C'est un document de référence essentiel qui fixe les objectifs hiérarchisés, les contours du projet et fournit les informations nécessaires pour son organisation et son lancement.
2 | Objectifs
Les objectifs de la Fiche Projet sont le résultat d'un accord entre le chef de projet et le demandeur/sponsor du projet. Cet accord s'effectue sur une hiérachisation approuvée des objectifs. Les objectifs peuvent être les suivants : > S'assurer que le Chef de Projet a clairement compris la mission qui lui a été affecté en accord avec son Sponsor ou avec l'instance stratégique de la Société. La charte est validée par les visas du chef de projet et de son sponsor. > Fournir un cadre clair : établir un cadre et des repères clairs pour tous les parties prenantes, concernant ce que le projet inclut et vise à accomplir. > Faciliter la communication : informer les décideurs à comprendre les fondements et les enjeux du projet. > Préparer le lancement : informer les parties prenantes pour débuter le projet en s'assurant de leur compréhension et de leur accord sur les paramètres et les objectifs du projet.
3 | Quand la faire ?
Préparée en début de projet, la fiche projet est validée avant le lancement officiel et avant la phase de organisation détaillée du projet. Il s'agit de la pierre angulaire qui établit les bases et le cadre du projet, fournissant ainsi une direction claire pour les étapes à venir. Cette étape initiale est essentielle pour aligner toutes les parties prenantes et s'assurer qu'elles partagent une compréhension commune des objectifs, de la portée, des contraintes et des attentes du projet. De plus, la note de cadrage est un instrument clé pour obtenir les approbations nécessaires des parties prenantes avant de démarrer le projet, ce qui renforce son rôle dans la planification et l'exécution réussies de ce dernier. Elle permet de:
> s'accorder sur la mission affectée au Chef de Projet
> synchroniser les visions respectives des parties prenantes du projet
> déterminer un intérêt mutuel au projet auprès des parties prenantes
> préparer la mise en place une organisation commune du projet au sein de la société.

## TEMPLATE Fiche de projet
NOM DU PROJET
Demandeur/Sponsor Projet : XXXXX |  | Chef de Projet : XXXXXX |  | Client : XXXXXXXXX
OBJECTIFS
Budget alloué : |  | Délai global : |  | Chiffre d'Affaires :
CONTEXTE ET ENJEUX |  |  | PERIMETRE | INDICATEURS DE SUIVI
Contexte : |  |  | Couvert : | Quantitatif :
•xxxx |  |  | §xxxx | §xxxxx
Enjeux : |  |  | Non Couvert : | Qualitatif :
•xxxxx |  |  | §xxxxxx | §xxxxx
PLANNING GENERAL / ETAPES / JALONS |  |  | LIVRABLES | RESSOURCES
Etape |  | Echéance | •xxxx | Métiers concernés :
xxxxxx |  | xxxxxxx |  | §xxxx
xxx |  |  |  | Financiers :
Date d’ouverture de service : |  |  |  | §xxxxx
•Lot 1 : JJ/MM/AAAA cible :xxxx
•Lot 2 : JJ/MM/AAAA cible :xxxxx |  |  |  | Technique :
§xxxxx
CONTRAINTES / EXIGENCES / ADHERENCE A D’AUTRES PROJETS |  |  |  | FACTEURS CLES DE SUCCES | Chart
xxxxxx |  |  |  | §xxxxxx
ACTEURS CONCERNES PAR LE PROJET / IMPACTS |  |  |  | RISQUES MAJEURS LIES AU PROJET
§xxx |  |  |  | §xxx
VISAS
Demandeur |  | Chef de Projet |  | Direction
Guide d'utilisation
Points clés | Explication des points clés |  | Points clés | Explication des points clés
Le contexte/origine du projet | Les raisons, les origines, le point de départ |  | Etapes / Jalons | Dates clés des grandes étapes et évènements importants du projet
| Le constat qui fonde ce projet |  | Ressources | Moyens humains, financiers et techniques
Finalité/enjeux du projet | Au-delà de ses objectifs, quelle est la finalité ? |  | Contraintes | Projets en adhérence
| Pourquoi ce projet ? Dans quelle orientation stratégique s’inscrit-il ? |  |  | Éléments important à prendre en compte dans projet
Indicateurs de suivi | Les indicateurs d’atteinte du résultat sont les éléments quantitatifs ou qualitatifs, qui permettent de mesurer concrètement si le résultat recherché est atteint. |  | Facteurs clés de succès | Quels évènements peuvent influencer (menace ou opportunité) l’atteinte des objectifs ?
Livrables | Produits ou services au sens de productions concrètes issues de l’aboutissement du projet |  | Acteurs impactés par le changement | Préciser les structures, organisations ou populations impactées par le changement
| Il peut y avoir des livrables à tous les stades du projet |  | Impacts | Les conséquences, les effets du changement (positifs ou négatifs)
Périmètre | Lister les éléments, sujets qui doivent être pris en compte dans le projet, les parties de l’organisation |  | Risques majeurs liés au projet | Risques majeurs identifiés liés au projet en fonction des objectifs fixés
Hors périmètre | Lister les éléments, sujets qui ne seront pas étudiés dans le cadre du projet

## Exemple
NOM DU PROJET : Automatisation de ligne de prodution
Demandeur/Sponsor Projet : XXXXX |  | Chef de Projet : XXXXXX |  | Client : XXXXXXXXX
OBJECTIFS
Budget alloué : xxx |  | Délai global :xxx |  | Chiffre d'Affaires : | xxx
CONTEXTE ET ENJEUX |  |  | PERIMETRE | INDICATEURS DE SUIVI
• Automatisation d'une partie de ligne de production 15 mL en flacon verre |  |  | Couvert: Mise en place et activation de la nouvelle chaine de production avec cette modification de packaging | Quantitatif :
•xxxx |  |  | Non Couvert: | Nb d'unités produites / cadence de production après la transformation Cout de revient du produit après la transformation. Tendance de décroissance de l'usage du plastique dans la production
Enjeux : |  |  | 1. Modification de l'unité de production faite par un prestataire | Qualitatif :
• Amélioration du Cout de revient industriel Réduction de l'usage du plastique sur les packaging produits Augmentation des cadences de production |  |  | 2. Tests Transport | Mesure d'amélioration de la casse / rejets de qualité en fin de production (périmmètre usine)
PLANNING GENERAL / ETAPES / JALONS |  |  | LIVRABLES | RESSOURCES
Etape |  | Echéance | Stock de sécurité assuré Automatisation de la ligne Formation des équipes Procédures documentaires mises à jour pour les opérateurs et pour la maintenance de la nouvelle ligne | Métiers concernés :
fin de modification sur le bâtiment | JJ/MM/AA |  |  | Détachement nécessaire des équipes actuelles sur le service production impacté
Réalisation surstock sur la ligne actuelle | JJ/MM/AA |  |  | Financiers :
Date d’ouverture de service : |  |  |  | 500 k€ à répartir sur les différents services impactés
•Lot 1 : 01/09/2023 : début de la production |  |  |  | Technique :
•Lot 2 : 01/12/2023 : mise à dispo clients |  |  |  | Impact technique analysé par le fournisseur de la ligne
CONTRAINTES / EXIGENCES / ADHERENCE A D’AUTRES PROJETS |  |  |  | FACTEURS CLES DE SUCCES
Synchronisation à vérifier avec les chantiers "Modification sur le bâtiment" et "tests transport" |  |  |  | Communiquer auprès des clients / partenaires sur ce changement
ACTEURS IMPACTES PAR LE PROJET / IMPACTS |  |  |  | RISQUES MAJEURS LIES AU PROJET
Equipes opérationnelles durant l'arrêt de ligne à anticiper |  |  |  | Impact reglementaire non identifié lors du scope du projet
VISAS
Demandeur |  | Chef de Projet |  | Direction