## Fiche outil
FICHE OUTIL
Plan de réduction des risques
1 | Définition
Le "Plan de Réduction des Risques" d'un projet est un document essentiel de la gestion des risques dans le cadre de la planification et de l'exécution d'un projet. Il consiste en une stratégie élaborée pour atténuer et contrôler les risques identifiés qui pourraient potentiellement affecter le succès ou les résultats d'un projet. Un risque, dans ce contexte, est un événement, qui, s'il se produit, peut avoir un impact (négatif ou positif) sur les objectifs du projet, tels que le coût, le calendrier, la qualité ou les performances.
2 | Objectif
Dans le management des risques d'un projet, nous retrouvons deux étapes essentielles : l'analyse des risques et la maîtrise des risques. Dans la catégorie 'analyse', il y a trois actions clé: l'identification, l'évaluation et la gestion du risque: Identification des risques : Analyser l'origine des événements perturbateurs. Explorer des sources internes et externes des risques. Objectif : établir une liste détaillée des risques pour mieux anticiper. Évaluation des risques : Mesure des conséquences probables des événements perturbateurs. Objectif : déterminer la probabilité et l'intensité des effets négatifs pour prioriser les mesures d'atténuation. Dans cette phase, il s'agit d'évaluer qualitativement la probabilité et des impacts, et d'évaluer quantitativement des effets des risques sur les objectifs du projet. Gestion des risques : Élaboration d'un plan de réduction des risques. Ce sont des actions visant à diminuer probabilité et/ou impact des risques identifiés. Objectif : minimiser les répercussions négatives et améliorer la réactivité face aux risques.
3 | Comment construire le plan de réduction des risques
Il est primordial d'identifier les événements qui pourraient perturber le projet, tels que des retards, des changements de ressources ou des problèmes de qualité. Ces événements sont ensuite évalués en termes de probabilité (sur une échelle de 1 à 4) et de sévérité (également sur une échelle de 1 à 4). Les évaluations permettent de calculer un score de risque pour chaque événement, intégrant ces deux dimensions.
Ensuite, dans la deuxième étape, il convient de définir des mesures et des actions pour atténuer, transférer ou éliminer ces risques. Elles sont ensuite intégrées dans le tableau, accompagnées de détails sur qui est responsable de leur mise en œuvre, quand elles doivent être exécutées, et comment elles seront vérifiées. Enfin, on utilise des notations pour la probabilité et la sévérité (1-3-5) afin de donner une perspective plus nuancée. De plus, on calcule le score du risque résiduel après la mise en œuvre des mesures d'atténuation. Enfin, le niveau de risque résiduel est évalué, permettant une vision plus claire de la situation post-mise en œuvre des mesures.
Les risques identifiés peuvent être placés dans une matrice de criticité selon leur gravité et selon leur probabilité. La matrice fait apparaitre trois zones de risques (RISQUE A TRAITER, RISQUE A SUIVRE, RISQUE NEGLIGEABLE).

## Template - Matrice
MATRICE D'EVALUATION DES RISQUES *
GRAVITE DE L'IMPACT | CATASTROPHIQUE | 4 | 8 | 12 | 16
| GRAVE | 3 | 6 | 9 | 12
| MAJEUR | 2 | 4 | 6 | 8
| MINEUR | 1 | 2 | 3 | 4
| PROBABILITE DU RISQUE | IMPROBABLE | PEU PROBABLE | PROBABLE | TRES PROBABLE
* pour évaluer le risque utiliser la matrice de droite ; estimer le niveau de gravité et de probabilité et reporter le résultat dans la colonne B
ex pour un risque estimé GRAVE mais peu PROBABLE, le résultat est 6

## Template - Plan de réduction
Plan de réduction des risques
Nom du projet
Plan de réduction des risques du projet
Après intervention
Evenement | KPI Cible affecté? | Probabilité 1 à 4 | Sevèrité 1 à 4 | Score Risque | ACTION REQUISE | Intervention d'atténuation ou d'élimination des risques |  |  |  | StatusVerification | Probabilité 1-3-5 | Sevèrité 1-3-5 | Score du risque résiduel | Niveau de Risque résiduel | Actions ou Commentaires
[6 empty] | Quoi | Qui | Quand | Comment
[5 empty] | #N/A | [8 empty] | #N/A
[5 empty] | #N/A | [8 empty] | #N/A
[5 empty] | #N/A | [8 empty] | #N/A
[5 empty] | #N/A | [8 empty] | #N/A
[5 empty] | #N/A | [8 empty] | #N/A
[5 empty] | #N/A | [8 empty] | #N/A
[5 empty] | #N/A | [8 empty] | #N/A
[5 empty] | 1 | A |  |  |  | En cours
[5 empty] | 2 | A |  |  |  | Finalisé
[5 empty] | 3 | ATT |  |  |  | Non engagé
[5 empty] | 4 | ATT |  |  |  | Retardé
[5 empty] | 6 | ATT
[5 empty] | 8 | E
[5 empty] | 9 | E
[5 empty] | 12 | E
[5 empty] | 16 | E
(A)cceptation - aucune mesure prise, la probabilité et l'incidence du risque étant faibles
(Att)énuation - prise de mesures pour réduire la probabilité ou l'incidence du risque
(É)limination - prise de mesures pour éliminer complètement le risque.
(T)ransfert - affectation d'un tiers externe au projet à la gestion du risque

## Exemple
Exemple | Réduction des temps de production d'un médicament XY de 15 % pour répondre à la demande croissante du marché.
Après intervention
Evenement | KPI Cible affecté? | Probabilité 1 à 4 | Sevèrité 1 à 4 | Score Risque | ACTION REQUISE | Intervention d'atténuation ou d'élimination des risques |  |  |  | StatusVerification | Probabilité 1-3-5 | Sevèrité 1-3-5 | Score du risque résiduel | Niveau de Risque résiduel | Actions ou Commentaires
[6 empty] | Quoi | Qui | Quand | Comment
Matériel défaillant | Temps moyen de production par lot de médicament. | 2 | 3 | 6 | ATT | Révision du matériel | Ariane , PM | 2024-02-12 | Prochaine étape: action soumise à l'approbation du responsable site. | Retardé | 1 | 3 | 3 | ATT | Obtenir validation du responsable dès que possible