## OT_WBS
OT

## LOTS TRAVAUX
PROJET HACKATHON BI
OT | RESPONSABLE | EQUIPE
Sponsor : Tannguy
MANAGEMENT CONDUITE PROJET |  | Chef de projet : Maxime
Gestion du budget/délais | Chef de projet : Maxime | Market : Jennifer
Coordination/suivi | Chef de projet : Maxime | Logistique : Karine
Com de projet | Chef de projet : Maxime | Contenus : Nicolas
1. LANCEMENT | hors exercice pedagogique | Partenaires : Aurélia
1.1 FAISABILITE |  | Inscriptions : Lemya
etc. |  | AI : Sylvain
Support office : TbD
2. LOGISTIQUE
2.1 LIEU
Recherche et Pré-sélection de 5 sites | Logistique : Karine | PRIX JOUR
Evaluation des 5 sites % critères | Logistique : Karine | 450
Négociation & réservation lieu | Logistique : Karine
Négociation & signature contrat aménagement (box, etc..) | Logistique : Karine
2.2 ANIMATION & REPAS
Rédaction Cahier des charges | Conduite chagement : Tdb
Consultation fournisseurs | Support office : TbD
Choix du traiteur
Choix animation/DJ
2.3 INFORMATIQUE
Rédaction cahier des charges | Numérique : Alexis
Consultations prestataires | Numérique : Alexis
Installation technique SI | Numérique : Alexis
Soutien /support pendant Hackathon | Numérique : Alexis
2.4 REPORTAGE
Rédaction Cahier des charges
Consultation prestataires
Prise photos/vidéos
Montage/livraison
TOTAL

## JALONS
PROJET HACKATHON MH
OT
quand
MANAGEMENT CONDUITE PROJET
Gestion du budget
Gestion des délais
Com de projet
1. LANCEMENT
1.1 FAISABILITE
etc.
2. LOGISTIQUE | J1/ KICK OFF PROJET | MOIS 1
2.1 LIEU
Recherche et Pré-sélection de 5 sites
Evaluation des 5 sites % critères
Négociation & réservation lieu | J2 / SIGNATURE CONTRAT LIEU | MOIS 2
Négociation & signature contrat aménagement (box, etc..) | J3 / SIGNATURE CONTRAT AMENAGEMENT | MOIS 3
2.2 ANIMATION & REPAS
Rédaction Cahier des charges
Consultation fournisseurs
Choix du traiteur | J4/ CHOIX DU TRAITEUR | MOIS 4
Choix animation/DJ
2.3 INFORMATIQUE
Rédaction cahier des charges | J5/VALIDATION CDC INFORMATIQUE | MOIS 5
Consultations prestataires
Installation technique SI | J6/FIN INSTALLATION SI | MOIS 6
Soutien /support pendant Hackathon
2.4 REPORTAGE
Rédaction Cahier des charges
Consultation prestataires | J7/ CHOIX PRESTA VIDEO | MOIS 7
Prise photos/vidéos
Montage/livraison | J8/LIVRAISON VIDEO | MOIS 8
TOTAL | J9/FIN DU PROJET | MOIS 9
| J10/ BILAN A FROID | MOIS 10

## PLAN DE CHARGE
PROJET HACKATHON BI
OT | RESPONSABLE | CHARGE DE TRAVAIL | CONTRIBUE | CHARGE DE TRAVAIL | EQUIPE
Sponsor : Tannguy
MANAGEMENT CONDUITE PROJET |  |  |  |  | Chef de projet : Maxime
Gestion du budget/délais | Chef de projet : Maxime | 3 |  |  | Market : Jennifer
Coordination/suivi | Chef de projet : Maxime | 6 |  |  | Logistique : Karine
Com de projet | Market : Jennifer | 3 | Chef de projet : Maxime | 1 | Contenus : Nicolas
1. LANCEMENT | hors exercice pedagogique |  | hors exercice pedagogique |  | Partenaires : Aurélia
1.1 FAISABILITE |  |  |  |  | Inscriptions : Lemya
etc. |  |  |  |  | AI : Sylvain
Support office : TbD
2. LOGISTIQUE
2.1 LIEU
Recherche et Pré-sélection de 5 sites |  |  |  |  | PRIX JOUR
Evaluation des 5 sites % critères |  |  |  |  | 450
Négociation & réservation lieu
Négociation & signature contrat aménagement (box, etc..)
2.2 ANIMATION & REPAS
Rédaction Cahier des charges
Consultation fournisseurs
Choix du traiteur
Choix animation/DJ
2.3 INFORMATIQUE
Rédaction cahier des charges
Consultations prestataires
Installation technique SI
Soutien /support pendant Hackathon
2.4 REPORTAGE
Rédaction Cahier des charges
Consultation prestataires
Prise photos/vidéos
Montage/livraison
TOTAL |  | 12 |  | 1

## BUDGET
PROJET HACKATHON BI
OT | RESPONSABLE | CHARGE DE TRAVAIL | CONTRIBUE | CHARGE DE TRAVAIL | INVESTISSMENT | BUDGET LIGNE | EQUIPE
Sponsor : Tannguy
MANAGEMENT CONDUITE PROJET | [6 empty] | Chef de projet : Maxime
Gestion du budget/délais | Chef de projet : Maxime | 3 |  |  | 0 | 1500 | Market : Jennifer
Coordination/suivi | Chef de projet : Maxime | 6 |  |  | 0 | 3000 | Logistique : Karine
Com de projet | Market : Jennifer | 3 | Chef de projet : Maxime | 2 | 2000 | 4500 | Contenus : Nicolas
1. LANCEMENT | [5 empty] | 0 | Partenaires : Aurélia
1.1 FAISABILITE | [5 empty] | 0 | Inscriptions : Lemya
etc. | [5 empty] | 0 | AI : Sylvain
| exercice : zone en vert |  |  |  |  | 0 | Support office : TbD
2. LOGISTIQUE | [5 empty] | 0
2.1 LIEU | [5 empty] | 0
Recherche et Pré-sélection de 5 sites | [5 empty] | 0 | PRIX JOUR
Evaluation des 5 sites % critères | [5 empty] | 0 | 500
Négociation & réservation lieu | [5 empty] | 0
Négociation & signature contrat aménagement (box, etc..) | [5 empty] | 0
0
2.2 ANIMATION & REPAS | [5 empty] | 0
Rédaction Cahier des charges | [5 empty] | 0
Consultation fournisseurs | [5 empty] | 0
Choix du traiteur | [5 empty] | 0
Choix animation/DJ | Chef de projet : Maxime | 4 | Inscriptions : Lemya | 4 | 50000 | 54000
0
2.3 INFORMATIQUE | [5 empty] | 0
Rédaction cahier des charges | [5 empty] | 0
Consultations prestataires | [5 empty] | 0
Installation technique SI | [5 empty] | 0
Soutien /support pendant Hackathon | [5 empty] | 0
0
2.4 REPORTAGE | [5 empty] | 0
Rédaction Cahier des charges | [5 empty] | 0
Consultation prestataires | [5 empty] | 0
Prise photos/vidéos | [5 empty] | 0
Montage/livraison | [5 empty] | 0
TOTAL |  | 16 |  | 6 | 52000 | 63000
TOTAL